ส่วนที่  1

บทนำ

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น แผนดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนดำเนินงาน กำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการ       ในเทศบาลตำบลนาด่าน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

- งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลนาด่าน รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลตำบลนาด่านอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ

- โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลตำบลนาด่านดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ

- โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาด่าน

- โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่เทศบาลตำบลนาด่านพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลนาด่าน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาด่าน ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ. 2564

- เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบล  นาด่าน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

- เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ

- เพื่อจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ       ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาด่าน แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ไม่น้อยสามสิบวัน

เค้าโครงร่างแผนการดำเนินงาน

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ          แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

    - แผนการดำเนินงาน ช่วยในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สามารถควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาด่าน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

    - แผนการดำเนินงาน ช่วยให้เทศบาลตำบลนาด่าน มีแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติ   มากขึ้น

    - แผนการดำเนินงาน ช่วยลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ

